## 아트 리소스
no | 카테고리 구분 | 이름 | 분류 | 설명 | 참고 | 작업자 | 작업 요청일 | 작업 예정일 | 작업 완료 유무
a | 리소스 구분 (아이템, 캐릭터, 애니메이션 등등) | 이름 | 구체적인 파트 | 리소스에 대한 구체적인 설명 (어디에 어떤 용도로 사용될 것인가에 대한 것) | 참고 문서 이름 (작업 요청서, 혹은 기획서) | 작업자 이름 | 작업자에게 요청한 날짜 | 협의를 통해 결정된 마감일 | 작업 완료 유무 체크 (O or X) 작업자가 구현이 끝나면 체크
1 | 맵 | 각 방의 구조 | 방 | 전체 맵을 몇 개의 방으로 쪼개서 방의 카메라 뷰와 위치 | 작업 요청서(개발) | 손우창 | 2018-02-18 | 2018-02-25 | X
2 | 맵 | 미니맵 | 방 | 작은 미니맵을 만들어 현재 어느 방에 있는지, 보스방의 위치 표시 | 작업 요청서(개발) | 손우창 | 2018-02-18 | 2018-02-25 | △
3 | 맵 | 방 이동 및 저장 | 이동, 아이템 저장 | 방을 다음방으로 넘어가도 전 방에 있던 아이템이 유지 | 작업 요청서(개발) | 손우창 | 2018-02-18 | 2018-02-25 | △
4 | 플레이어 | 이동 | 이동 | (LEFT)조이스틱을 통한 360도 이동 가능 | 작업 요청서(개발) | 김영솔 | 2018-02-18 | 2018-02-25 | ○
5 | 플레이어 | 공격 | 기본 공격 | (RIGHT)조이스틱을 끌어당기는 방향을 통해 자동 공격 | 작업 요청서(개발) | 김영솔 | 2018-02-18 | 2018-02-25 | X

## 구현 시스템
no | 시스템 명 | 설명 | 참고 | 작업자 | 작업 요청일 | 작업 예정일 | 작업 완료 유무
1 | 구현할 시스템 명 | 시스템에 대한 대략적인 설명 | 참고 문서 이름 (작업 요청서, 혹은 기획서) | 작업자 이름 | 작업자에게 요청한 날짜 | 협의를 통해 결정된 마감일 | 작업 완료 유무 체크 (O or X) 작업자가 구현이 끝나면 체크